## Votre feuille
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
0
Analyse / Mise en place de l'environement | 0.16667 | [11 empty] | 0
Prise en connaisance du cahier des charges | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification | 1:00 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Question | 0.041667 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Création git/repository, extension markdown vscode, connection serveur + base de donné | 0.041667 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
0
0
0
DEVELOPPEMENT | 1899-12-31 20:30 | [11 empty] | 0
Création modèle conceptuel | 1:00 | [11 empty] | 0
Devloppement page tournois | 5:00 | [11 empty] | 0
Implémenter des joueurs | 0.020833 | [11 empty] | 0
Ajout fonctionnalités créer trounois | 0.20833 | [11 empty] | 0
Ajout fonctionnalités modifier trounois | 0.29167 | [11 empty] | 0
Ajout fonctionnalités supprimer trounois | 0.20833 | [11 empty] | 0
Planification des matches | 0.20833 | [11 empty] | 0
Recherche matche | 0.083333 | [11 empty] | 0
Recherche joueur | 0.083333 | [11 empty] | 0
Recherche tournois | 0.083333 | [11 empty] | 0
Test | 0.41667 | [11 empty] | 0
0
ADMINISTRATION | 1899-12-31 16:00 | [11 empty] | 0
Documentation technique | 0.79167 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Documentation utilisateur | 10:00 | [11 empty] | 0
Journal de Bord | 0.45833 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
0
0
0
| 1900-01-02 16:30 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0.375 | 0.375

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
HTML/CSS
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  | 0.10417 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [7 empty] | 0.10417
FONCTIONS
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [5 empty] | 0.0625
suppression Annonces | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.10417 | [5 empty] | 0.041667 | 1:30 |  |  |  | 0.10417
Relancer une annonce | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Test et debogage | 0.41667 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 |  |  | 0.41667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00